## Sheet1
Nombre | Acciones | Tiempo (horas) | Día inicio | Estatus
Cambios BD | Agregar columnas de Fecha/Usuario que Crea/Modifica un registro. | x | 2017-06-19 | Vigente
Agregar tabla de StringValues para los estados.
Agregar tabla de configuración general (correo principalmente).
Encriptar passwords almacenadas en la BD (SHA-2).
Almacenar utilizando StringBuilder los correos en la BD.
| Cambiar queries del C# a procedures de SQL. | x
Instrucciones pantallas | Agregar un texto breve en cada una de las pantallas que detalle como funciona dicha pantalla. | 1 | 2017-06-20 | Pendiente
Mensajes retroalimentación | Avisar al usuario cuando una acción se haya realizado con éxito. (Como el modificar sus datos personales, o el mandar un correo de invitación) | 2 | 2017-06-20 | Pendiente
Si una acción no se realiza con éxito mostrar en pantalla el motivo por el cual no se pudo.
Navegación | Agregar un boton de 'back' donde el usuario pueda hacer click y regresar a la pantalla anterior. | 2* | 2017-06-20 | Pendiente
Verificación de correo | Si se trata invitar a un candidato o juez, verificar que el correo proporcionado: no este en blanco, este en formato mail, y no este ya registrado en la BD. | 1 | 2017-06-21 | Pendiente
Paginas inicio | Respetar la 'tab' en la que se encuentra el usuario cuando da click en algun boton. | 2 | 2017-06-21 | Pendiente
Agregar opción de volver a mandar correo electronico, si el usuario intenta acceder sin verificar su cuenta.
Indicar en color rojo los campos que faltaron por llenar cuando intentas registrarte.
Editar Convocatoria | Agregar opción de editar convocatoria existente. | 2 | 2017-06-21 | Pendiente
Archivo Aplicación | Agregar en la BD columna para un archivo en la aplicación; además se deberá agregar en la pantalla del cuestionario la opción de subirlo. | 2 | 2017-06-22 | Pendiente
Reportes | Hacer los queries necesarios para los reportes. | 4* | 2017-06-22 | Pendiente
Hacer un archivo template para los reportes.
Generar las pantallas pertinentes donde se podran generar y descargar dichos reportes
Elegir ganador | Agregar la funcionalidad de elegir uno de los candidatos como el ganador de esa categoría. | 4* | 2017-06-23 | Pendiente
Agregar boton, que verifique que ya existe un ganador en esa categoría para que le mande un correo a todos los participantes sobre el 'Veredicto Final'.
Pruebas en el Servidor |  |  |  | Pendiente
Migración a Servidor (BD y App) |  |  |  | Pendiente